## на 01.07.2021
Отчет о ходе реализации Государственной программы Ивановской области "Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства ивановской области от 06.12.2017 № 458-п на 01.07.2021
в рублях
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Объем кассовых расходов на 01.07.2021 | краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наменование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области |  |  |  |  | 1.1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м. | 260 | 47.532 | #REF!
#REF!
[7 empty] | 1.2. Количество оплаченных свидетельств, предоставленных семьям в целях улучшения жилищных условий, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредита | шт. | 50 | 0 | #REF!
#REF!
[7 empty] | 1.3. Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | человек | 63 | 2 | #REF!
#REF!
[7 empty] | 2.1. Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области | процентов | 78.4 | 76.8 | #REF!
|  |  | Всего | 1410033080.16 | 390808376.09 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 59.5 | 71.5 | 1410033080.16
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1410033080.16 | 390808376.09 | [5 empty] | 1409833080.16
|  |  | областной бюджет | 1146466580.16 | 292824021.36 | [5 empty] | 1146266580.16
|  |  | федеральный бюджет | 263566500 | 97984354.73 | [5 empty] | 263566500
1. | Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | бюджеты государственных внебюджетных фондов | #REF! | 36609840 | 1. Предоставленные региону по состоянию на 01.07.2017 средства федерального бюджета позволили произвести выплату на строительство или приобретение жилья 34 ветеранам войны на сумму 36609840,00 рублей. До конца текущего года планируется обеспечить жильем еще 18 человек. 2. По состоянию на 01.07.2017 обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, не производилось. Принимаемая на сегодняшний день для расчета сумма средств на улучшение жилищных условия ветеранов боевых действий и инвалидов не соответствует рыночной стоимости жилья, поэтому со стороны указанных граждан требуются значительные затраты личных средств на приобретение жилья, которых в большинстве случаев, у граждан не имеется. |  |  |  |  | 63144200
|  |  | внебюджетное финансирование | #REF! | 36609840 | [5 empty] | 63144200
|  |  | - областной бюджет | 63144200 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 36609840 | [5 empty] | 63144200
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 63144200 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1 | Основное мероприятие "Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Всего | 994949658.67 | 36609840 | 1. Предоставленные региону по состоянию на 01.07.2017 средства федерального бюджета позволили произвести выплату на строительство или приобретение жилья 34 ветеранам войны на сумму 36609840,00 рублей. До конца текущего года планируется обеспечить жильем еще 18 человек. 2. По состоянию на 01.07.2017 обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, не производилось. Принимаемая на сегодняшний день для расчета сумма средств на улучшение жилищных условия ветеранов боевых действий и инвалидов не соответствует рыночной стоимости жилья, поэтому со стороны указанных граждан требуются значительные затраты личных средств на приобретение жилья, которых в большинстве случаев, у граждан не имеется. |  |  |  |  | 63144200
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1058093858.67 | 36609840 | [5 empty] | 63144200
|  |  | - областной бюджет | 63144200 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 36609840 | [5 empty] | 63144200
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 63144200 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1 | Мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Всего | 994949658.67 | 36609840 | Предоставленные региону по состоянию на 01.07.2017 средства федерального бюджета позволили произвести выплату на строительство или приобретение жилья 34 ветеранам войны на сумму 36609840,00 рублей. До конца текущего года планируется обеспечить жильем еще 18 человек. | 1.1.1 Показатель "Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за год)" | человек | 52 | 34 | 57047700
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 57047700 | 36609840 | [5 empty] | 57047700
|  |  | - областной бюджет | 57047700 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 36609840 | [5 empty] | 57047700
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 57047700 | 0 |  | 1.1.2 Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (на конец года) | человек | 42 | 52 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2 | Мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"" | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Всего | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2017 обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, не производилось. Принимаемая на сегодняшний день для расчета сумма средств на улучшение жилищных условия ветеранов боевых действий и инвалидов не соответствует рыночной стоимости жилья, поэтому со стороны указанных граждан требуются значительные затраты личных средств на приобретение жилья, которых в большинстве случаев, у граждан не имеется. | 1.2.1 Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (за год) | человек | 11 | 0 | 6096500
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1001046158.67 | 0 | [5 empty] | 6096500
|  |  | - областной бюджет | 6096500 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 1.2.2 Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (на конец года) | человек | 191 | 193 | 6096500
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 6096500 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | проценты | 4.4 | 3.3
[7 empty] | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод | проценты | 82.32 | 73.01
[7 empty] | Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя | единицы | _ | _
1. | Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской области теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 994949658.67 | 291812052.51 | Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области произведено финансирование за январь-апрель 2021 года |  |  |  |  | 994949658.67
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 994949658.67 | 291812052.51 | [5 empty] | 994949658.67
|  |  | областной бюджет | 994949658.67 | 291812052.51 | [5 empty] | 994949658.67
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской области теплоснабжением» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 658025609.27 | 195820076.09 | Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области возмещены недополученные доходы теплоснабжающих организациий за январь-апрель 2021 года |  |  |  |  | 658025609.27
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 658025609.27 | 195820076.09 | [5 empty] | 658025609.27
|  |  | областной бюджет | 658025609.27 | 195820076.09 | [5 empty] | 658025609.27
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1. | Мероприятие "Субсидии теплоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 658025609.27 | 195820076.09 |  | 1.1.1 Уровень возмещения недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома | процентов | 100 | 100 | 658025609.27
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 658025609.27 | 195820076.09 | [5 empty] | 658025609.27
|  |  | областной бюджет | 658025609.27 | 195820076.09 | [5 empty] | 658025609.27
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской области водоснабжением и водоотведением» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 321096422.31 | 90829899.78 | Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области возмещены недополученные доходы организаций водопроводно-канализационного хозяйства и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, за январь-апрель 2021 года |  |  |  |  | 321096422.31
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 321096422.31 | 90829899.78 | [5 empty] | 321096422.31
|  |  | областной бюджет | 321096422.31 | 90829899.78 | [5 empty] | 321096422.31
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2. | Мероприятие «Субсидии организациям водопроводно- канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на возмещение недополученных доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 321096422.31 | 90829899.78 |  | 1.1.2. «Уровень возмещения недополученных доходов организациям водопроводно- канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим поставку горячей воды, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячую воду, питьевую воду, водоотведение» | процентов | 100 | 100 | 321096422.31
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 321096422.31 | 90829899.78 | [5 empty] | 321096422.31
|  |  | областной бюджет | 321096422.31 | 90829899.78 | [5 empty] | 321096422.31
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской области коммунальными ресурсами» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 15827627.09 | 5162076.64 | Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области перечислена субсидия за январь - апрель 2021 года |  |  |  |  | 15827627.09
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15827627.09 | 5162076.64 | [5 empty] | 15827627.09
|  |  | областной бюджет | 15827627.09 | 5162076.64 | [5 empty] | 15827627.09
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
1.1.3. | Мероприятие "Гранты в форме субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 15827627.09 | 5162076.64 |  | 1.1.3. "Уровень возмещения недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию (мощность), горячую воду, питьевую воду и (или) водоотведение и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию (мощность), горячую воду, питьевую воду и (или) водоотведение исходя из фактического объема оказанных коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) водоотведению" | процентов | 100 | 0 | 15827627.09
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15827627.09 | 5162076.64 | [5 empty] | 15827627.09
|  |  | областной бюджет | 15827627.09 | 5162076.64 | [5 empty] | 15827627.09
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
2. | Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Ивановской области и развитие коммунальной инфраструктуры» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 148654571.49 | 0 | [5 empty] | 148654571.49
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 148654571.49 | 0 | [5 empty] | 148654571.49
|  |  | областной бюджет | 148654571.49 | 0 | [5 empty] | 148654571.49
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.1. | Основное мероприятие «Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 2517253.68 | 586925.14 | [5 empty] | 2517253.68
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2517253.68 | 586925.14 | [5 empty] | 2517253.68
|  |  | областной бюджет | 2517253.68 | 586925.14 | [5 empty] | 2517253.68
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.1.1. | Мероприятие «Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 2517253.68 | 586925.14 | Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по предоставлению материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства в части пополнения областного фонда материально-техническими ресурсами на текущую дату не израсходован. | 1.1.1 Объем предоставленных материально-технических ресурсов (по основным видам ресурсов) |  |  |  | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2517253.68 | 586925.14 | [5 empty] | 0
|  |  | областной бюджет | 2517253.68 | 586925.14 | [5 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | а) изолированные трубы | м | 1370 | 274.5 | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | б) полиэтиленовые трубы | м | 510 | 100 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | в) погружные насосы | штук | 17 | 5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | г) задвижки | штук | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5. | Подпрограмма "Развитие газификации Ивановской области" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 10.04.2017 доведены лимиты бюджетных обязательств до муниципальных образований Ивановской области; 12.04.2017 заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области на предоставление субсидий. Муниципальными образованиями Ивановской области ведутся работа по размещению закупок на выполнение работ (оказание услуг). |  |  |  |  | 139597263.98
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 139597263.98 | 0
|  |  | - областной бюджет | 139597263.98 | 0 | [5 empty] | 139597263.98
|  |  | - федеральный бюджет | 139597263.98 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 139597263.98
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5.1. | Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Ивановской области" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 10.04.2017 доведены лимиты бюджетных обязательств до муниципальных образований Ивановской области; 12.04.2017 заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области на предоставление субсидий. Муниципальными образованиями Ивановской области ведутся работа по размещению закупок на выполнение работ (оказание услуг). |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 139597263.98 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | - областной бюджет | 139597263.98 | 0 | [5 empty] | 29343208.11
|  |  | - федеральный бюджет | 139597263.98 | 0 | [5 empty] | 29343208.11
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 4280408.11
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 25062800
5.1.1. | Мероприятие "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области 10.04.2017 доведены лимиты бюджетных обязательств до муниципальных образований Ивановской области; 12.04.2017 заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области на предоставление субсидий. Муниципальными образованиями Ивановской области ведутся работа по размещению закупок на выполнение работ (оказание услуг). | 1.1.1. Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов | км. | 8.7 | 0 | 0
|  |  |  | 139597263.98 |  |  | 1.1.2. Газификация природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры) | единиц | 129 | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, |  | 0 |  | 1.1.3. Количество газифицированных природным газом котельных | единиц | 1 | 0 | 29343208.11
|  |  |  | 139597263.98 |  |  | 1.1.4. Количество реконструированных газораспределительных станций (ГРС) | единиц | 0 | 0 | 29343208.11
|  |  | - областной бюджет |  | 0 |  | 1.1.5. Разработка (корректировка) проектной документации | единиц | 1 | 0 | 4280408.11
|  |  | - федеральный бюджет | 139597263.98 | 0 | [5 empty] | 25062800
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Постановлением Правительства Ивановской области от 22.03.2017 № 75-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2017 году» 21 муниципальному образованию распределена субсидия из средств федерального и областного бюджетов в целях предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы на приобретение (строительство) жилого помещения. В настоящее время ведется работа по подписанию сторонами соглашения о предоставлении субсидии. |  |  |  |  | 29343208.11
|  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 29343208.11 | 0 | [5 empty] | 29343208.11
|  |  | -областной бюджет | 29343208.11 | 0 | [5 empty] | 4280408.11
|  |  | -федеральный бюджет | 4280408.11 | 0 | [5 empty] | 25062800
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 25062800 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6.1 | Основное мероприятие "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Постановлением Правительства Ивановской области от 22.03.2017 № 75-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2017 году» 21 муниципальному образованию распределена субсидия из средств федерального и областного бюджетов в целях предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы на приобретение (строительство) жилого помещения. В настоящее время ведется работа по подписанию сторонами соглашения о предоставлении субсидии. |  |  |  |  | 25000000
|  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 29343208.11 | 0 | [5 empty] | 25000000
|  |  | -областной бюджет | 29343208.11 | 0 | [5 empty] | 25000000
|  |  | -федеральный бюджет | 4280408.11 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 25062800 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6.1.1. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Постановлением Правительства Ивановской области от 22.03.2017 № 75-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2017 году» 21 муниципальному образованию распределена субсидия из средств федерального и областного бюджетов в целях предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам подпрограммы на приобретение (строительство) жилого помещения. В настоящее время ведется работа по подписанию сторонами соглашения о предоставлении субсидии. | 1.1.1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 74 | 0 | 25000000
|  |  | Бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 29343208.11 | 0 | [5 empty] | 25000000
|  |  | -областной бюджет | 29343208.11 | 0 | [5 empty] | 25000000
|  |  | -федеральный бюджет | 4280408.11 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 25062800 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7. | Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | В Закон Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» законом Ивановской области от 16.03.2017 № 13-ОЗ внесены изменения в части финансирования подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в размере 25 млн. руб. В настоящее время на согласовании в органах исполнительной власти Ивановской области находится проект постановления Правительства Ивановской области «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2017 году». |  |  |  |  | 25000000
|  |  | Бюджетные ассигнования | 25000000 | 0 | [5 empty] | 25000000
|  |  | -обл. бюджет | 25000000 | 0 | [5 empty] | 25000000
|  |  | -фед. бюджет | 25000000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7.1. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам - участникам Подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | В Закон Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» законом Ивановской области от 16.03.2017 № 13-ОЗ внесены изменения в части финансирования подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в размере 25 млн. руб. В настоящее время на согласовании в органах исполнительной власти Ивановской области находится проект постановления Правительства Ивановской области «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2017 году». |  |  |  |  | 169902530.98
|  |  | Бюджетные ассигнования | 25000000 | 0 | [5 empty] | 169902530.98
|  |  | -обл. бюджет | 25000000 | 0 | [5 empty] | 13581330.98
|  |  | -фед. бюджет | 25000000 | 0 | [5 empty] | 156321200
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7.1.1. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | В Закон Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» законом Ивановской области от 16.03.2017 № 13-ОЗ внесены изменения в части финансирования подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в размере 25 млн. руб. В настоящее время на согласовании в органах исполнительной власти Ивановской области находится проект постановления Правительства Ивановской области «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2017 году». | 1.1.1 Количество граждан (семей), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) | граждан (семей) | 30 | 0 | 169902530.98
|  |  | Бюджетные ассигнования | 25000000 | 0 | [5 empty] | 169902530.98
|  |  | -обл. бюджет | 25000000 | 0 | [5 empty] | 13581330.98
|  |  | -фед. бюджет | 25000000 | 0 | [5 empty] | 156321200
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0
8. | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | По состоянию на 01.04.2017 на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 47,532 тыс. кв.м жилья, в том числе: - 7 многоквартирных жилых домов общей площадью 40,715 тыс. кв.м; - объекты ИЖС площадью 6,817 тыс. кв.м. |  |  |  |  | 0
|  |  | Бюджетные ассигнования | 309458521.66 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -обл. бюджет | 163321203.85 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -фед. бюджет | 13581330.98 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 149739872.87 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.1. | Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 146137317.81 | 0 | По состоянию на 01.04.2017 на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 47,532 тыс. кв.м жилья, в том числе: - 7 многоквартирных жилых домов общей площадью 40,715 тыс. кв.м; - объекты ИЖС площадью 6,817 тыс. кв.м. |  |  |  |  | 0
|  |  | Бюджетные ассигнования | 309458521.66 | 0 | [5 empty] | 46516046.24
|  |  | -обл. бюджет | 163321203.85 | 0 | [5 empty] | 46516046.24
|  |  | -фед. бюджет | 13581330.98 | 0 | [5 empty] | 1878846.24
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 149739872.87 | 0 | [5 empty] | 44637200
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование |  | 0 | [5 empty] | 0
8.1.1. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 146137317.81 | 0 | Средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия в 2017 году не предусмотрено | 1.1.1. Доля ввода жилья экономкласса в общем объеме ввода жилья | % | 60 | 100 | 116386484.74
|  |  | Бюджетные ассигнования | 0 | 0 | [5 empty] | 116386484.74
|  |  | -обл. бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 4702484.74
|  |  | -фед. бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 111684000
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.1.2. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Постановлением Правительства Иванвоской области от 07.04.2017 № 119-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в размере 42758334,21 руб. и средства бюджета Иванвоской области в размере 1878846,24 руб., которые распределены бюджету городского округа Кохма на строительство дошкольного учреждения на 240 мест в 4-ой очереди малоэтажного поселка (микрорайон "Просторный") в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области. | 1.2.1. Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса | ед. | 1 | 0 | 2000000
|  |  | Бюджетные ассигнования | 44637180.45 | 0 | [5 empty] | 2000000
|  |  | -обл. бюджет | 44637180.45 | 0 | [5 empty] | 2000000
|  |  | -фед. бюджет | 1878846.24 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 42758334.21 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.1.3. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Постановлением Правительства Иванвоской области от 07.04.2017 № 119-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в размере 106981538,66 руб. и средства бюджета Иванвоской области в размере 4702484,74 руб., которые распределены бюджету городского округа Кохма на строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке (микрорайон "Просторный") в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области. | 1.3.1. Количество реализованных роектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса | ед. | 1 | 0 | 5000000
|  |  | Бюджетные ассигнования | 111684023.4 | 0 | [5 empty] | 5000000
|  |  | -обл. бюджет | 111684023.4 | 0 | [5 empty] | 5000000
|  |  | -фед. бюджет | 4702484.74 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 106981538.66 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.1.4. | Мероприятие "Корректировка региональных нормативов градостроительного проектирования" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 |  | 1.4.1. Соответствие региональных нормативов градостроительного проектирования федеральному законодательству | % | 100 | 0 | 0
|  |  | Бюджетные ассигнования | 2000000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -обл. бюджет | 2000000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -фед. бюджет | 2000000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8.1.5. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего | 0 | 0 |  | 1.5.1. Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки муниципальных образований Ивановской области, подготовленных с привлечением средств из областного бюджета | ед. | 17 | 0 | 0
|  |  | Бюджетные ассигнования | 151137317.81 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -обл. бюджет | 5000000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -фед. бюджет | 5000000 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.2 | Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 146137317.81 | 0 | В первом полугодии проведены отборы муниципальных образований Ивановской области для участия в программе. На текущую дату кассовый расход не осуществлялся, т. к. мероприятия в стадии выполнения. Оплата будет производится по факту выполненных работ |  |  |  |  | 146137317.81
|  |  | Бюджетные ассигнования | 146137317.81 | 0 | [5 empty] | 146137317.81
|  |  | -обл. бюджет | 146137317.81 | 0 | [5 empty] | 146137317.81
|  |  | -фед. бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.2.1. | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 146137317.81 | 0 |  | "Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению" | штук | 2 | 0 | 146137317.81
|  |  | Бюджетные ассигнования | 146137317.81 | 0 | [5 empty] | 146137317.81
|  |  | -обл. бюджет | 146137317.81 | 0 | [5 empty] | 146137317.81
|  |  | -фед. бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.2.2. | Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 0 | 0 | Финансирование указанного мероприятия в текущем году не запланировано | Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, замене ветхих сетей и отработавшего нормативный срок службы оборудования | штук | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Доля использования композиционных материалов (конструкций и изделий из них) в сфере ЖКХ | процент | 1 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования - всего, | 0 | 0
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Чистая вода Ивановской области" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 266228850 | 98974123.58 | [5 empty] | 266228850
|  |  | Бюджетные ассигнования | 266228850 | 98974123.58 | [5 empty] | 266228850
|  |  | -обл. бюджет | 2662350 | 989768.85 | [5 empty] | 2662350
|  |  | -фед. бюджет | 263566500 | 97984354.73 | [5 empty] | 263566500
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.1. | Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 266228850 | 98974123.58 | [5 empty] | 266228850
|  |  | Бюджетные ассигнования | 266228850 | 98974123.58 | [5 empty] | 266228850
|  |  | -обл. бюджет | 2662350 | 989768.85 | [5 empty] | 2662350
|  |  | -фед. бюджет | 263566500 | 97984354.73 | [5 empty] | 263566500
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов капитального строительства питьевого водоснабжения"" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 81339000 | 0 |  | Доля населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | - | - | 81339000
|  |  | Бюджетные ассигнования | 81339000 | 0 |  | Доля городского населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" | процент | - | - | 81339000
3.1.1. |  |  | -обл. бюджет | 813400 | 0 | [5 empty] | 813400
|  |  | -фед. бюджет | 80525600 | 0 | [5 empty] | 80525600
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.1.2. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства " | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 184889850 | 98974123.58 | заключены концессионные соглашения на создание объектов питьевого водоснабжения в городском округе Кохма и Приволжском городском поселении | Доля населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 85.4 | 83.69 | 184889850
|  |  | Бюджетные ассигнования | 184889850 | 98974123.58 |  | Доля городского населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" | процент | 91.8 | 91.95 | 184889850
|  |  | -обл. бюджет | 1848950 | 989768.85 | [5 empty] | 1848950
|  |  | -фед. бюджет | 183040900 | 97984354.73 | [5 empty] | 183040900
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4. | подпрограмма "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего | 200000 | 22200 | [5 empty] | 200000
4.1. | Основное мероприятие региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". |  | Бюджетные ассигнования | 200000 | 22200
|  |  | -обл. бюджет | 200000 | 22200
|  |  | -фед. бюджет | 0 | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие "Создание, внедрение, развитие, модернизация и техническое сопровождение программно-технического комплекса "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ивановской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |  | Всего | 200000 | 22200 | выполняются работы по техническому сопровождению функционаирования электронной модели обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | "Разработана электронная модель обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | ед. | 1 | 1 | 200000
|  |  | Бюджетные ассигнования | 200000 | 22200
|  |  | -обл. бюджет | 200000 | 22200
|  |  | -фед. бюджет | 0 | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов" |  | Всего | 0 | 0 | Финансирования мероприятия в текущем году не запланировано | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 4.4 | 0 | 0
|  |  | Бюджетные ассигнования | 0 | 0 |  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 38.7
|  |  | -обл. бюджет | 0 | 0 |  | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 95.6
|  |  | -фед. бюджет | 0 | 0
|  |  | -бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0