## Table1
Отчет о ходе реализации государственной программы на отчетную дату
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»
(наименование программы)
№п/п | Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия | Администратор/Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | Государственная программа Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего: | 1462066562.56 | 398771581.59
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 462 066 562,56 | 398 771 581,59
|  |  | - областной бюджет | 1106776562.56 | 358002026.3
|  |  | - федеральный бюджет | 355290000 | 40769555.29
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры. | Процент | 59 | 0
[7 empty] | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | Процент | 6,8 | 6,8
[7 empty] | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод | Процент | 86,4 | 82,32
[7 empty] | Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя | Единица | 0 | 0
01.01 | Подпрограмма «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ивановской области» |  | Всего: | 200000 | 46820
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 200 000,00 | 46 820,00
|  |  | - областной бюджет | 200000 | 46820
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.01 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  | Всего: | 200000 | 46820
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 200 000,00 | 46 820,00
|  |  | - областной бюджет | 200000 | 46820
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.01.01 | Создание, внедрение, развитие, модернизация и техническое сопровождение программно-технического комплекса "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ивановской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами" |  | Всего: | 200000 | 46820
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 200 000,00 | 46 820,00
|  |  | - областной бюджет | 200000 | 46820
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество разработанных электронных моделей обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Единица | 1 | 1
01.01.01.02 | Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.01.03 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | 44,8 | 62,2
[7 empty] | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | 93,2 | 93,2
[7 empty] | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Процент | 6,8 | 6,8
01.02 | Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Ивановской области и развитие коммунальной инфраструктуры" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего: | 84630940.64 | 347922.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 84 630 940,64 | 347 922,46
|  |  | - областной бюджет | 84630940.64 | 347922.46
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02.01 | Основное мероприятие «Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ» |  | Всего: | 2605444.88 | 95000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 2 605 444,88 | 95 000,00
|  |  | - областной бюджет | 2605444.88 | 95000
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02.01.01 | Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства |  | Всего: | 2605444.88 | 95000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 2 605 444,88 | 95 000,00
|  |  | - областной бюджет | 2605444.88 | 95000
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Объем предоставленных материально-технических ресурсов (по основным видам ресурсов) | - | 1880 | 0
[7 empty] | Объем предоставленных материально-технических ресурсов (по основным видам ресурсов) | - | 84 | 16
[7 empty] | Объем предоставленных материально-технических ресурсов (по основным видам ресурсов) | Штука | 42 | 8
[7 empty] | - погружные насосы | Штука | 17 | 7
[7 empty] | - задвижки | Штука | 25 | 1
[7 empty] | Объем предоставленных материально-технических ресурсов (по основным видам ресурсов) | Метр | 1880 | 0
[7 empty] | - полиэтиленовые трубы | Метр | 510 | 0
[7 empty] | - изолированные трубы | Метр | 1370 | 0
01.02.02 | Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» |  | Всего: | 82025495.76 | 252922.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 82 025 495,76 | 252 922,46
|  |  | - областной бюджет | 82025495.76 | 252922.46
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02.02.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  | Всего: | 82025495.76 | 252922.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 82 025 495,76 | 252 922,46
|  |  | - областной бюджет | 82025495.76 | 252922.46
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (система целиком или часть системы), в которых проведены мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту. | Штука | 1 | 0
01.02.02.02 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля использования композиционных материалов (конструкций и изделей из них) в сфере ЖКХ | Процент | 1 | 0
[7 empty] | Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (система целиком или часть системы), в которых проведены мероприятия по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному ремонту, замене ветхих сетей и отработавшего нормативный срок службы оборудования | Штука | 1 | 0
01.03 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской области теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением» |  | Всего: | 1018356821.92 | 357195470.15
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 018 356 821,92 | 357 195 470,15
|  |  | - областной бюджет | 1018356821.92 | 357195470.15
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.01 | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской области теплоснабжением» |  | Всего: | 632275488.51 | 255014529.71
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 632 275 488,51 | 255 014 529,71
|  |  | - областной бюджет | 632275488.51 | 255014529.71
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.01.01 | Субсидии теплоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома |  | Всего: | 632275488.51 | 255014529.71
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 632 275 488,51 | 255 014 529,71
|  |  | - областной бюджет | 632275488.51 | 255014529.71
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Уровень возмещения недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей водыс использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома | Процент | 100 | 100
01.03.02 | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской области водоснабжением и водоотведением» |  | Всего: | 367147411.55 | 95787870.48
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 367 147 411,55 | 95 787 870,48
|  |  | - областной бюджет | 367147411.55 | 95787870.48
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.02.01 | Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на возмещение недополученных доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение |  | Всего: | 367147411.55 | 95787870.48
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 367 147 411,55 | 95 787 870,48
|  |  | - областной бюджет | 367147411.55 | 95787870.48
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Уровень возмещения недополученных доходов организациям водопроводно-канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим поставку горячей воды, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячую воду, питьевую воду, водоотведение | Процент | 100 | 100
01.03.03 | Основное мероприятие «Обеспечение населения Ивановской области коммунальными ресурсами» |  | Всего: | 18933921.86 | 6393069.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 18 933 921,86 | 6 393 069,96
|  |  | - областной бюджет | 18933921.86 | 6393069.96
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.03.01 | Гранты в форме субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома |  | Всего: | 18933921.86 | 6393069.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 18 933 921,86 | 6 393 069,96
|  |  | - областной бюджет | 18933921.86 | 6393069.96
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Уровень возмещения недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию (мощность), горячую воду, питьевую воду и (или) водоотведение и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию (мощность), горячую воду, питьевую воду и (или) водоотведение исходя из фактического объема оказанных коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) водоотведению | Процент | 100 | 100
01.04 | Подпрограмма «Чистая вода Ивановской области» |  | Всего: | 358878800 | 41181368.98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 358 878 800,00 | 41 181 368,98
|  |  | - областной бюджет | 3588800 | 411813.69
|  |  | - федеральный бюджет | 355290000 | 40769555.29
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.04.01 | Региональный проект «Чистая вода» |  | Всего: | 358878800 | 41181368.98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 358 878 800,00 | 41 181 368,98
|  |  | - областной бюджет | 3588800 | 411813.69
|  |  | - федеральный бюджет | 355290000 | 40769555.29
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.04.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов капитального строительства питьевого водоснабжения |  | Всего: | 358878800 | 41181368.98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 358 878 800,00 | 41 181 368,98
|  |  | - областной бюджет | 3588800 | 411813.69
|  |  | - федеральный бюджет | 355290000 | 40769555.29
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 86,4 | 85,4
[7 empty] | Доля городского населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 94,9 | 94,9
01.04.01.02 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства) |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 86,4 | 85,4
[7 empty] | Доля городского населения Ивановской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 94,9 | 94,9